## Sheet1
日程 |  | 11/3(祝) | 11/15(日) | 11/22(日) 東公民館 | 11/30(月) | 12/1(火) | 12/5(土) | 12/6(日) | 12/12(土) | 12/13(日) | 12/19(土) 東公民館 | 12/20(日) | 12/25(金) | 12/26(土)8時集合 | 12/27(日)
渉外 | 会長 理事長 | 申込発信 | 申込〆切 | 打ち合わせ | 組み合わせ関東連盟へ確認 |  |  |  | 全員検温はじめ |  | 最終打ち合わせ |  | 前日 | 大会初日 | 2日目
事務局 | 日向 淀 栄永 海老澤 | 申込発信 | 申込〆切 振り込み確認 | 打ち合わせ 予算書 | [6 empty] | 受付準備
組み合わせ | 海老澤 小峯仁田 |  |  | 組み合わせ | 組み合わせ完了 | [5 empty] | シャトル・選手の確認
パンフ | 佐藤 松下 |  |  | ページ原稿確認 |  | 仮印刷依頼 |  |  |  | パンフ完成 | パンフ振り分け
競技 | 佐藤 平松佐藤 荒川 |  |  | 備品確認 進行確認
ＰＣ | 浦野 荒川 |  |  | データ入力
審判 コロナ対策 | 新井 |  |  | 配置確認
召集 | 江尻 飯田 |  |  | 進行確認
その他 宿泊 弁当 | 日向 淀 栄永 海老澤 |  |  |  |  | 宿泊者名簿提出 |  |  | 弁当発注 |  | 宿泊・弁当再確認 |  | 前泊増田会長